中医院发【2017】14号

关于印发《铜陵市中医医院推进党务、事务、财务“三公开三监督”实施方案》的通知

各党支部、各处（科）室：

现将《铜陵市中医医院推进党务、事务、财务“三公开三监督”实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共铜陵市中医医院委员会

2017年5月8日

铜陵市中医医院关于推进党务、事务、财务“三公开三监督”实施方案

各党支部、各处（科）室：

为认真贯彻《中国共产党党内监督条例》及国家有关法律法规，根据市委《关于在全市推进“五务”监督机制建设的实施意见》及《市卫计委关于推进党务、事务、财务“三公开三监督”实施方案》要求，现就推进我院党务、事务、财务“三公开三监督”机制建设，制定本实施方案。

一、总体安排

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照推进全面从严治党向基层延伸的有关要求，以加强监督组织建设和网络监督平台建设为主要内容，以巩固完善现有信息公开监督形式和机制为支撑，不断丰富监督载体，改进监督方式，完善监督制度，规范监督程序，创新监督机制，提升监督实效，努力从源头上铲除基层不正之风和腐败现象产生的土壤，着力构建覆盖中医医院党风廉洁建设的长效机制，为我院健康发展提供坚强有力的政治保证。

二、主要任务

1.强化对内信息公开。按照决策科学民主、公开透明、主动及时接受监督的要求，切实加强面向单位职工的信息公开工作。重点围绕党务、事务、财务重要事项和涉及干部职工切身利益事项，突出重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等信息公开；突出岗位设置、人员聘用、职称评聘、绩效分配、评先评优等信息公开；突出基本建设、各种采购、医疗服务等信息公开。在不违反保密制度规定的前提下，重要事项决策主动公开，保障干部职工的知情权、参与权、表达权和监督权。各处（科）室要梳理编制对内信息公开目录，明确公开内容、公开形式、公开时限和责任部门。制定信息公开审核流程，健全信息公开管理制度和机制。对现有信息采用网络监督平台、内部局域网、电子显示屏、宣传栏、公示栏以及职工代表大会、征求意见会等形式，多渠道、多层次主动公开信息。

2.加强监督组织建设。在职工群众、工会组织成员、纪检监察干部中推选产生监督员，组建监督委员会，监督委员会主任由纪检监察负责人兼任。制定监督工作方案，明确监督重点、监督方式和监督工作程序。重要会议、重大活动等安排监督员参与监督，监督活动实行痕迹化管理。各处（科）室要修订完善相关会议制度和决策审批流程，为主动接受监督提供条件。

3.搭建网络监督平台。运用互联网技术优势，搭建市中医医院网络监督平台，实行分级、分处（科）室管理运行。党办、办公室、人力资源部、计划财务部、信息中心及相关科室，协同做好网络监督平台统一搭建，完成软件采购、安装、调试以及基础信息采集、录入等工作。各处（科）室主动参与网络监督平台建设，按要求登记职工姓名、手机号码等信息，完成职工个人实名注册；在医院门户网站建立网络监督平台链接，方便职工登录使用；建立常态化网络监督平台信息发布及审核机制。经网络监督平台发布的信息，只提供给本单位实名注册的职工查询浏览、提问咨询，外单位人员无权限查看。医院原有信息公开方式继续运行，与网络监督平台互为补充，满足不同群体对获取信息方式的不同需要。

三、实施步骤

1.动员部署（4月15日前）。主要任务是开展前期调查研究，制定实施方案，成立工作推进领导小组，召开会议进行部署。

2.组织实施（4月中旬至6月底）。主要任务是搭建网络监督平台；编制对内信息公开目录，制定信息公开审核流程，主动实施对内信息公开；组建监督委员会，制定监督工作方案，监督活动实行痕迹化管理。

3.规范提升（7月至9月）。主要任务是对网络监督平台试运行情况进行监测与调整优化；全面检查各处（科）室监督组织建设、对内信息公开以及参与网络监督平台管理情况；做好迎接市卫计委检查验收的各项准备工作。

四、工作要求

1.加强组织领导。成立市中医医院党务、事务、财务公开监督工作领导小组，院党委书记、院长杨志刚同志任组长，班子其他成员任副组长，各相关处（科）室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，负责“三务”公开具体事务，赵晖同志任办公室主任。

2.紧密结合实际。推进党务、事务、财务公开监督机制建设是一项系统工程，涉及多个领域和环节，面临许多实际问题。各处（科）室不仅要在思想上充分认识到此项工作的重要性，更要在行动上认真予以贯彻落实。要充分结合本科室工作，积极有序推进，既要抓好有关制度机制的健全和落实，又要防止照搬照套和简单“一刀切”。不断完善对内信息公开监督机制建设。

3.严格检查考核。院党委将把此项工作纳入医院党风廉政建设责任制考核内容，并在日常工作上加强督促检查，层层压实责任，层层传导压力。对敷衍塞责、推诿扯皮，导致工作进展缓慢、任务落实不到位的，要严肃问责，限期整改。

附件：1.市中医医院“三公开三监督”工作安排表

2.市中医医院党务、事务、财务信息公开目录

附件1

市中医医院“三公开三监督”工作安排表

| 实施步骤 | 主要任务 | 责任科室 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动员 部署 （4月15日前） | 1、开展前期调研，制定实施方案，成立工作推进机构，召开会议进行部署。 | 党办 |  |
|  | 2. 制定具体工作安排，明确分管领导和责任部门。（4月15日前上报安排意见） | 党办 |  |
| 组织 实施 （4月中旬至6月底） | 3、编制信息公开目录。各处（科）室梳理编制对内信息公开目录。制定信息公开审核流程。健全信息公开管理制度和机制。对现有信息公开渠道进行优化整合拓展，多渠道、多层次主动公开信息。（4月底完成信息公开目录编制） | 工会、办公室、人力资源部、计划财务部、医务处、信息科 | 院领导 |
|  | 4、制定党务、干部、人事等对内信息公开目录及规范要求。（4月底完成） | 党办、人力资源部 | 杨志刚 |
|  | 5、制定重要政务、重大决策等对内信息公开目录及规范要求。（4月底完成） | 办公室 | 杨志刚 |
|  | 6、制定财务、基建、采购等对内信息公开目录及规范要求。（4月底完成） | 计划财务部、设备科、总务科 | 华牛你、 傅关孺 |
|  | 7、制定医疗质量管理、医德医风建设等对内信息公开目录及规范要求。（4月底完成） | 医务处 | 华东平 |
|  | 8、其他方面根据需要制定对内信息公开目录及规范要求。（4月底完成） | 各处（科）室 | 院领导 |
|  | 9、组建监督委员会。制定监督工作方案。监督活动实行痕迹化管理。修订完善有关会议制度和决策审批流程，为主动接受监督提供条件。（5月底完成监督委员会组建） | 党办 | 院领导 |
|  | 10、搭建网络监督平台。完成软件采购、安装、调试以及基础信息采集、录入等工作。各处（科）室建立常态化网络监督平台信息发布及审核机制。（6月底完成网络监督平台搭建） | 信息科、各处（科）室 | 杨志刚 |
| 规范 提升 （7月至9月） | 11、全面检查信息公开、监督组织建设、网络监督平台信息发布等情况，规范提升“三务”公开工作。 | 各处（科）室 |  |
|  | 12、做好市级、卫计委检查验收的各项准备工作。（市级检查验收从2017年10月开始） | 各处（科）室 |  |

附件2

市中医医院党务、事务、财务信息公开目录

| 一级栏目 | 二级 栏目 | 公 开 内 容 | 公开 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党务 公开 | 民主评议 党员 | 评议方案、党支部和班子成员的整改清单、党员整改承诺 | 即时 |
|  | 党员发展 | 对拟接收为预备党员的入党积极分子和预备期满拟转为正式党员的预备党员进行公示，公示对象的基本情况、举报受理部门等 | 即时 |
|  | 党费收缴 | 党费收缴情况 | 季度 |
|  | 干部任免 | 公开干部的任用条件 拟任用干部名单及岗位 | 即时 |
|  | 人事招聘 | 招聘计划、招聘标准、招聘程序和招聘情况 | 即时 |
|  | 人事代理 | 聘用人员转人事代理条件、人事代理办理结果 | 即时 |
|  | 职称聘用 | 聘用标准、聘用方案、聘用结果 | 即时 |
|  | 绩效考核 | 考核方案、考核结果 | 即时 |
|  | 评优评先 | 表彰对象姓名、性别、出生年月、现任职务等 | 即时 |
| 事务 公开 | 计划、 总结 | 发展规划、年度计划、总结及工作任务完成情况；医院改革方案，包括发展规划、计划、经济目标 | 每年 |
|  | 决议、 决定 | 医院党委会和行政办公会的重要决定和决议，部署的重要工作及实施情况，领导分工、责任范围等重大事项 | 即时 |
|  | 科研项目 | 科研立项情况、执行情况及项目资金使用情况 | 即时 |
|  | 培训进修 | 承担的培训项目执行情况、资金使用情况 | 即时 |
| 财务 公开 | 预决算 情况 | 预算下达表、决算报表：年度资产负债表、收支总表、支出明细表 | 每年 |
|  | 公用经费 （按月） | 日常办公经费支出情况；招待费、差旅费、公车运行经费明细支出 | 每月 |
|  | 重大经济 事项 | 重大采购、投资、基本建设；对单位长期发展有重大影响的事项；对职工有重大影响的事项。 要求：公开决策程序、评估论证、会议研究、合同签订、验收审计等，支出依据、金额、对单位的影响 | 即时 |
|  | 大型设备 配置 | 决策依据、程序，资金来源，对单位的影响（经济效益、社会效益） | 即时 |

铜陵市中医医院办公室          2017年5月10日印发